# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется совокупностью технологических, нормативных и макроэкономических факторов, формирующих беспрецедентные условия для создания новых производственных предприятий в сфере систем пожарной безопасности на территории Российской Федерации.

В 2025 году объём российского рынка пожарной автоматики достиг исторического максимума, составив приблизительно 54 миллиарда рублей, что демонстрирует уверенный рост на 10% по сравнению с показателями 2024 года [1]. Одновременно с этим произошла кардинальная трансформация конкурентного ландшафта: Приказ Минпромторга №4611, вступивший в полную силу с мая 2025 года, ввёл жёсткий запрет на параллельный импорт противопожарной продукции, исключив код товарной номенклатуры ТН ВЭД 8531 из перечня разрешённых к ввозу без согласия правообладателей [2]. Следствием данной меры стало практически полное вытеснение иностранных производителей с российского рынка и формирование устойчивого спроса на отечественную продукцию.

Параллельно государство реализует масштабные программы стимулирования радиоэлектронной промышленности. Введение с 1 сентября 2026 года технологического сбора на импортируемую электронную технику (максимальная ставка до 5 000 рублей за товарную единицу) делает ввоз готовых устройств среднего ценового сегмента экономически нецелесообразным и открывает окно возможностей для малых контрактных производств, осуществляющих финальную сборку из импортируемой элементной базы [3].

Нормативно-правовая среда 2025–2026 годов формирует безальтернативную потребность в современных комбинированных пожарных извещателях. Обновлённый ГОСТ Р 53325-2024 увеличил норматив защиты извещателей от электромагнитных помех более чем в три раза — с 3 В/м до 10 В/м, а минимальный срок службы оборудования повышен с 7 до 10 лет [4]. Изменение №1 к СП 484.1311500.2020, вступившее в силу с 1 сентября 2025 года, ужесточило требования к отказоустойчивости адресных линий связи и сделало обязательным применение изоляторов короткого замыкания [5]. Приказ МЧС №252 установил обязательность установки автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, прихожих и коридорах квартир, а также в индивидуальных жилых домах [6]. Совокупность данных требований формирует лавинообразный рост спроса на комбинированные (мультикритериальные) извещатели, объединяющие оптический дымовой и тепловой каналы обнаружения.

Комбинированные дымо-тепловые извещатели используют два независимых физических признака пожара (рассеяние инфракрасного излучения на частицах дыма и градиент роста температуры), что повышает достоверность обнаружения возгорания и радикально снижает вероятность ложных срабатываний по сравнению с моносенсорными аналогами. Интегрированный микропроцессор осуществляет цифровую фильтрацию сигналов, классифицируя событие как «пожар» только при одновременном срабатывании обоих каналов, что критически важно для объектов с высокой плотностью пребывания людей — торговых центров, вокзалов, образовательных и медицинских учреждений [7].

В условиях высокой капиталоёмкости полностью роботизированных SMT-линий (стоимость от 120 миллионов рублей), доступных только крупнейшим игрокам рынка (ЗАО «НВП «Болид», ГК «Рубеж»), особую актуальность приобретает модель гибридной автоматизации. Данная модель предполагает передачу капиталоёмких операций (поверхностный SMT-монтаж печатных плат, литьё пластиковых корпусов) на контрактное производство, а концентрацию собственных ресурсов — на операциях с наивысшей добавленной стоимостью: финишной сборке, программировании микроконтроллеров и 100% автоматизированном метрологическом тестировании готовой продукции на специализированных стендах дымового и теплового каналов. Подобный подход позволяет создать конкурентоспособное производственное предприятие при стартовых инвестициях, доступных малому бизнесу [8].

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка инвестиционного проекта производственного предприятия по выпуску комбинированных пожарных извещателей, позволяющего на основе ограниченного объёма стартовых вложений сформировать устойчивую бизнес-модель с приемлемым сроком окупаемости и возможностью адаптации к условиям российского рынка 2026 года.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

– обосновать технико-экономическую целесообразность создания предприятия на основе анализа рынка пожарной сигнализации и конкурентной среды;

– определить ключевые показатели эффективности инвестиционного проекта и обосновать выбор программного инструмента для финансового моделирования;

– разработать производственную и организационную модель предприятия с детализацией технологического процесса, включая автоматизированные участки тестирования;

– сформировать финансовую модель проекта в программном комплексе Project Expert, рассчитать интегральные показатели эффективности и провести анализ чувствительности.

Объектом исследования выступает малое производственное предприятие как субъект инвестиционной и операционной деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности.

Предметом исследования является процесс экономического обоснования инвестиционного проекта производственного предприятия на примере организации сборочного цеха по выпуску комбинированных дымо-тепловых пожарных извещателей с применением автоматизированных систем контроля качества.

Теоретико-методологическую базу исследования составляют положения Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, нормативные акты в области пожарной безопасности (ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2024, СП 484.1311500.2020), а также аналитические материалы Минпромторга, МЧС России, ФНС и Банка России [9].

В работе использованы расчётно-аналитический метод, метод сравнительного анализа, элементы сценарного моделирования, графический метод и приёмы бизнес-планирования. В качестве основного инструмента финансового моделирования применяется специализированный программный комплекс Project Expert 6 Holding, позволяющий построить динамическую имитационную модель денежных потоков предприятия и автоматически рассчитать интегральные показатели эффективности (NPV, IRR, PI, DPP) по различным сценариям [10].

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная модель может быть использована как основа для подготовки бизнес-плана, обоснования заявки на привлечение финансирования (в том числе через программы льготного лизинга и грантов «Мой бизнес»), а также для последующей адаптации проекта к конкретным региональным и технологическим условиям.

Структурно работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиографического списка и приложений. В первой главе проведён анализ рынка пожарной сигнализации и обоснована технико-экономическая целесообразность проекта. Во второй главе сформулированы теоретические основы оценки эффективности инвестиционного проекта. В третьей главе разработана производственная, организационная и финансовая модель предприятия с детализацией автоматизированного контроля качества и внесением данных в Project Expert. В четвёртой главе представлены выводы по эффективности предложения. В приложениях представлен дополнительный графический и табличный материал.

# 1. Технико-экономическое обоснование проекта

Разработка данного инвестиционного проекта связана с анализом нескольких взаимосвязанных составляющих: целей открытия предприятия, текущего состояния рынка пожарной сигнализации Российской Федерации, особенностей конкурентной среды и выбора специализированного программного инструмента для построения финансовой модели проекта. Начало данного проекта определено на 1 сентября 2026 года с горизонтом планирования в 3 года. Выход на операционную деятельность (запуск производства) запланирован на 1 января 2027 года после завершения инвестиционной фазы, включающей подготовку помещения, закупку и пусконаладку технологического оборудования, а также прохождение обязательной сертификации по ТР ЕАЭС 043/2017.

## 1.1 Обоснование целей открытия предприятия

Целью инвестиционного проекта является создание малого производственного предприятия ООО «СигналПром», ориентированного на выпуск комбинированных дымо-тепловых пожарных извещателей для сегмента монтажных организаций (B2B-рынок). Идея открытия предприятия обусловлена фундаментальной трансформацией рынка средств пожарной безопасности, произошедшей в период 2024–2026 годов и сформировавшей исключительно благоприятные условия для входа новых игроков в сегмент малосерийного производства.

Ключевым драйвером структурных изменений рынка выступил Приказ Минпромторга России №4611 от 8 октября 2024 года, вступивший в полную силу с мая 2025 года. Данный нормативный акт ввёл жёсткий запрет на параллельный импорт противопожарной продукции, исключив код товарной номенклатуры ТН ВЭД 8531 из перечня разрешённых для ввоза без согласия правообладателей. Инициатором ограничений выступила Автономная некоммерческая организация «Консорциум ПОПСБ», объединяющая ведущих российских производителей охранно-пожарных систем. Следствием данной меры стало формирование практически суверенного рынка: к маю 2026 года доля отечественных производителей в государственном и крупном корпоративном секторах приблизилась к абсолютным значениям, а оборудование покинувших рынок транснациональных корпораций (Bosch, Honeywell, Schneider Electric, Autronica) лишилось официальной сервисной поддержки и легитимного гарантийного ремонта.

Дополнительным фактором, открывающим окно возможностей для малых контрактных производств, стало введение с 1 сентября 2026 года технологического сбора на импортируемую готовую электронную технику. Сбор имеет фиксированный регрессивный характер: максимальная ставка составляет 5 000 рублей за товарную единицу вне зависимости от её таможенной стоимости. Для изделий среднего ценового сегмента (к которым относятся комбинированные пожарные извещатели с рыночной ценой 1 200–1 600 рублей) сбор увеличивает закупочную стоимость импорта на 60–150%, что делает ввоз готовых устройств экономически нецелесообразным. При этом технологический сбор не распространяется на импорт рассыпной электронной компонентной базы (микроконтроллеры, фотодиоды, термисторы), что формирует прямые преференции для локальных сборочных производств.

Параллельно с введением заградительных барьеров государство реализует программы прямой финансовой поддержки радиоэлектронной промышленности. В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции» на трёхлетний период заложено финансирование в размере 13,5 миллиардов рублей, из которых 9,7 миллиардов рублей выделяется в 2026 году. Доступны инструменты льготного лизинга технологического оборудования, гарантийной поддержки Корпорации МСП, субсидирования процентных ставок и грантовых программ центров «Мой бизнес». Совокупность указанных мер позволяет малому предприятию существенно снизить стартовую финансовую нагрузку при организации производства.

Нормативно-правовая среда 2025–2026 годов формирует безальтернативную технологическую потребность именно в комбинированных (мультикритериальных) извещателях. Обновлённый ГОСТ Р 53325-2024 «Технические средства пожарной автоматики» увеличил норматив защиты извещателей от электромагнитных помех более чем в три раза — с 3 В/м до 10 В/м, что фактически вытеснило с рынка низкотехнологичные моносенсорные устройства. Изменение №1 к СП 484.1311500.2020, вступившее в силу 1 сентября 2025 года, снизило допустимое число потерянных извещателей при единичной неисправности адресной линии связи с 32 до 24, что сделало обязательным повсеместное применение встроенных изоляторов короткого замыкания. Приказ МЧС №252 установил обязательность оснащения автономными дымовыми пожарными извещателями всех жилых помещений, квартир и индивидуальных жилых домов, что дополнительно стимулировало рост массового спроса на продукцию отечественных производителей.

В указанных условиях перед новым игроком встаёт ключевой стратегический вопрос — выбор производственной модели. Крупнейшие участники рынка (ЗАО «НВП «Болид», ГК «Рубеж», АО «Эридан») инвестировали сотни миллионов рублей в полностью роботизированные линии поверхностного монтажа (SMT), термопластавтоматы для литья пластиковых корпусов и автоматизированные конвейерные системы сборки. Повторение такой производственной модели для нового участника рынка нерентабельно: окупаемость SMT-линии производительностью 20 000 изделий в месяц требует стартовых вложений от 120 миллионов рублей и является заведомо недоступной для субъектов малого предпринимательства.

Альтернативным и экономически обоснованным решением является модель гибридной автоматизации, заимствованная из практики современного контрактного производства электроники. Суть модели заключается в разделении производственного процесса на два принципиально различных блока. Капиталоёмкие и требующие специализированного оборудования операции (поверхностный SMT-монтаж печатных плат, литьё пластиковых корпусов из ABS-пластика) передаются на контрактное производство крупным отечественным подрядчикам — в частности, компании «Резонит», производственные мощности которой достигли 750 тысяч квадратных дециметров печатных плат в месяц. Операции с наивысшей добавленной стоимостью — финишная сборка, программирование микроконтроллеров и 100% автоматизированное метрологическое тестирование каждого изделия — выполняются на собственной производственной площадке предприятия.

Принципиальное отличие предлагаемой модели от крупносерийного производства заключается в организации контроля качества. Крупные заводы с конвейерным производством объёмом десятков тысяч изделий в месяц объективно вынуждены применять статистический выборочный контроль качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 2859, тестируя от 1 до 5 процентов партии. Данный подход не гарантирует отсутствие скрытого брака у конкретной единицы продукции, что в сегменте систем пожарной безопасности несёт существенные репутационные и финансовые риски для конечных заказчиков (штрафные санкции МЧС за ложные срабатывания на социально значимых объектах классов Ф1.1 и Ф4.1). В противоположность этому, малосерийное производство объёмом до 700 изделий в месяц позволяет технически и экономически реализовать 100% автоматизированный выходной контроль каждой единицы продукции на стендах дымового и теплового каналов под управлением специализированной MES-системы.

Таким образом, основными задачами предприятия в период реализации инвестиционного проекта являются:

– анализ рыночной конъюнктуры и обоснование ниши малосерийного производства в сегменте B2B;

– разработка технологического процесса сборки и приёмо-сдаточных испытаний комбинированных извещателей с акцентом на автоматизацию операций контроля качества;

– приобретение и пусконаладка технологического оборудования, включая аэродинамический стенд дымового канала и климатическую камеру тестирования теплового канала;

– внедрение MES-системы для обеспечения сквозной прослеживаемости каждого изделия и автоматической блокировки выпуска брака;

– прохождение обязательной сертификации продукции по ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

– формирование каналов сбыта в B2B-сегменте через монтажные организации и поставщиков оборудования систем безопасности.

Преимуществами реализации данного инвестиционного проекта выступают: низкий барьер входа в отрасль за счёт исключения капиталоёмких операций контрактным производителям; гарантированный спрос на продукцию, обеспеченный нормативными требованиями МЧС и устойчивым ростом рынка (10% в 2025 году); технологическое превосходство над выборочно контролируемой продукцией крупных производителей за счёт 100% выходного тестирования; возможность гибкой адаптации микрокода устройств под специфические требования заказчиков (нестандартные пороги срабатывания для складов с высокой запылённостью, серверных помещений, объектов общественного питания); создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет Рязанской области.

## 1.2 Анализ рынка

Объективная оценка инвестиционной привлекательности проекта невозможна без детального анализа рыночной среды, конкурентного ландшафта и динамики формирования спроса на выпускаемую продукцию. Рынок систем пожарной сигнализации Российской Федерации к маю 2026 года прошёл через беспрецедентную структурную трансформацию, которая кардинально изменила условия входа новых производственных предприятий и перераспределила доли между участниками отрасли.

По итогам 2025 года объём российского рынка пожарной автоматики достиг исторического максимума, составив приблизительно 54 миллиарда рублей, что демонстрирует устойчивый рост на 10% в денежном выражении по сравнению с показателями 2024 года. Данная динамика полностью коррелирует с глобальными макроэкономическими трендами: мировой рынок адресных систем пожарной автоматики в 2025 году оценивался в 4,3 миллиарда долларов США, а его прогнозируемый рост к 2032 году должен достичь 7,62 миллиарда долларов США при среднегодовом темпе роста CAGR на уровне 7,42%. Увеличение финансовых показателей отечественных производителей было достигнуто на фоне объективного удорожания электронных компонентов, усложнения логистических цепочек и дефицита квалифицированных кадров в радиоэлектронной промышленности.

Таблица 1 – Динамика объёма российского рынка пожарной автоматики в 2023–2026 годах

| Год | Объём рынка, млрд руб. | Прирост к предыдущему году, % |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 45,8 | +6,5 |
| 2024 | 49,1 | +7,2 |
| 2025 | 54,0 | +10,0 |
| 2026 (прогноз) | 58,8 | +8,9 |

Главным триггером окончательного вытеснения иностранных брендов и формирования доминирующей доли отечественных производителей стал Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №4611 от 8 октября 2024 года, вступивший в полную силу с мая 2025 года. Данный нормативный акт ввёл жёсткий запрет на параллельный импорт противопожарной продукции, исключив код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД 8531 из перечня товаров, разрешённых для ввоза без согласия правообладателей. Инициатором данного фундаментального изменения выступила Автономная некоммерческая организация «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» (АНО «Консорциум ПОПСБ»), объединяющая ведущие российские предприятия отрасли.

Следствием указанных мер стало то, что к маю 2026 года доля отечественных производителей в государственном, муниципальном и крупном корпоративном секторах приблизилась к абсолютным значениям. Российские компании, такие как ЗАО «НВП «Болид», ГК «Рубеж», Rubetek, АО «Эридан» и НПФ «Полисервис», получили эксклюзивный доступ к высокомаржинальным проектам. Интеграторы и проектировщики были вынуждены полностью переработать типовые проекты, заменив иностранные спецификации на отечественные аналоги. Это обеспечило беспрецедентный приток капитала к российским разработчикам, позволив им инвестировать в расширение производственных мощностей и собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Выручка ЗАО «Болид» по итогам 2025 года достигла 13,7 миллиарда рублей, а ГК «Рубеж» продемонстрировала стабильный рост выручки почти на 10%, удерживая лидерские позиции на рынке комплексных систем безопасности.

Существенное влияние на структуру рынка оказывают изменения в нормативно-технической базе отрасли, произошедшие в период 2024–2026 годов. Обновлённый национальный стандарт ГОСТ Р 53325-2024 «Технические средства пожарной автоматики», заменивший редакцию 2012 года, установил беспрецедентно высокие планки качества для производителей оборудования. В частности, норматив защиты извещателей от электромагнитных помех увеличен более чем в три раза — с 3 В/м до 10 В/м; для уличных извещателей введён обязательный класс защиты не ниже IP65; минимальный гарантированный срок службы оборудования пожарной автоматики увеличен с 7 до 10 лет. Указанные требования фактически вытеснили с рынка низкотехнологичные моносенсорные устройства и обязали производителей использовать электронные компоненты промышленного класса.

Свод правил СП 484.1311500.2020, регламентирующий нормы проектирования систем пожарной сигнализации, претерпел существенные доработки. Изменение №1 к СП 484, вступившее в силу с 1 сентября 2025 года, фундаментально изменило подход к топологии кабельных трасс и отказоустойчивости. Ключевым требованием стало повышение живучести адресной линии связи при единичной неисправности: допустимое число потерянных извещателей при коротком замыкании или обрыве линии снижено с 32 до 24 для автоматических извещателей и не более 1 для ручных пожарных извещателей. Это техническое требование сделало обязательным повсеместное применение изоляторов короткого замыкания, встраиваемых непосредственно в базу каждого адресного извещателя.

Фундаментальным драйвером спроса на пожарные извещатели выступает строительный сектор, обладающий абсолютной эластичностью по отношению к объёмам ввода зданий и сооружений. В соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» любое здание перед вводом в эксплуатацию обязано быть оснащено инженерными системами противопожарной защиты. По итогам 2025 года общий объём ввода жилья в Российской Федерации составил 108,1 миллиона квадратных метров, а за первые четыре месяца 2026 года в стране было введено в эксплуатацию ещё почти 29 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Структура ввода характеризуется стагнацией сегмента многоквартирных домов (44,6 миллиона квадратных метров, -2%) и одновременным бумом индивидуального жилищного строительства (63,5 миллиона квадратных метров, +2%, или 59% совокупного ввода).

Сектор коммерческой и промышленной недвижимости в 2025–2026 годах стал главным потребителем высокотехнологичных систем пожарной автоматики. В 2025 году рынок складской недвижимости в России установил абсолютный исторический рекорд: было введено в эксплуатацию от 7,6 до 7,8 миллиона квадратных метров новых площадей, что в 1,7 раза превысило показатели 2024 года. Специфика современных логистических комплексов классов «А» и «А+» (высота потолков от 12 метров, многоярусные мезонины, высокая концентрация горючей упаковки) делает традиционные точечные пожарные извещатели неэффективными. Данная тенденция формирует биполярный спрос: жилой сектор требует миллионов недорогих автономных устройств, а промышленность и логистика — сверхнадёжных адресных платформ и комбинированных извещателей.

Совокупность ужесточившихся норм ГОСТ Р 53325-2024 и архитектурных требований сводов правил привела к тому, что использование примитивных моносенсорных извещателей, реагирующих только на дым или только на повышение температуры, становится экономически и технически нецелесообразным на большинстве объектов. В 2026 году стандартом де-факто стали комбинированные мультикритериальные пожарные извещатели, объединяющие в одном корпусе несколько каналов обнаружения различных факторов пожара. Наиболее распространённой конфигурацией в коммерческой недвижимости является комбинация оптико-электронного дымового и максимально-дифференциального теплового сенсоров (дым + тепло). Интегрированный микропроцессор анализирует данные с обоих каналов одновременно: если оптическая камера фиксирует задымление, но температура окружающей среды при этом остаётся неизменной, алгоритм классифицирует событие как ложную тревогу, вызванную сквозняком, паром или аэрозолем. Если же задымление сопровождается характерным градиентом роста температуры, система мгновенно формирует сигнал «Пожар».

Анализ целевой аудитории проектируемого предприятия показывает, что оптимальным сегментом для малосерийного производства являются монтажные и пусконаладочные организации, специализирующиеся на установке и обслуживании систем пожарной сигнализации на объектах среднего класса (магазины розничной торговли, бизнес-центры класса «B», общеобразовательные учреждения, объекты общественного питания, коттеджные посёлки). По оценкам аналитических агентств, в Российской Федерации действуют свыше 12 000 аккредитованных монтажных организаций с лицензией МЧС, из которых около 60% относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Данные организации закупают комбинированные извещатели партиями от 50 до 500 штук под конкретные проектные задачи, проявляя высокую чувствительность к соотношению цены и технических характеристик оборудования.

Конкурентный анализ позволяет выделить три основные группы производителей на рынке комбинированных пожарных извещателей. Первая группа представлена крупными национальными корпорациями (ЗАО «НВП «Болид», ГК «Рубеж», АО «Эридан»), осуществляющими полный производственный цикл на роботизированных линиях и ориентированными преимущественно на государственный заказ и крупные интеграционные проекты. Вторая группа — азиатские OEM-производители, чьё присутствие на российском рынке к 2026 году практически нивелировано запретом параллельного импорта и введением технологического сбора. Третья группа — малые и средние отечественные сборочные производства, применяющие гибридную модель (контрактный SMT-монтаж и собственная финишная сборка), к которой относится и проектируемое предприятие.

Таблица 2 – Сравнительный анализ основных групп производителей комбинированных пожарных извещателей на российском рынке

| Критерий | Крупные корпорации (Болид, Рубеж) | Азиатские OEM | ООО «СигналПром» |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой сегмент | Госзаказ, критическая инфраструктура, мега-проекты | Нерегулируемый сектор, серый рынок | B2B: монтажные организации, средний бизнес |
| Технологическая модель | Полный цикл, роботизированные SMT-линии | Импорт готовых изделий или SKD-сборка | Гибридная автоматизация: контрактный SMT + собственная сборка |
| CAPEX | Свыше 120 млн руб. | Минимальный (импортная логистика) | 5–7 млн руб. |
| Контроль качества | Выборочный статистический (1–5%) | Не гарантирован, частые ложные срабатывания | 100% автоматизированное тестирование каждой единицы |
| Гибкость производства | Низкая (жёсткая настройка линий) | Средняя | Высокая: оперативная смена микрокода под ТЗ заказчика |
| Влияние технологического сбора с 01.09.2026 | Отсутствует | Критическое (удорожание 60–150%) | Отсутствует (импорт рассыпной ЭКБ не облагается) |

Анализ ценообразования на рынке комбинированных пожарных извещателей проводился на основе мониторинга открытых коммерческих предложений специализированных торговых площадок и официальных прайс-листов производителей. Мониторинг показал, что розничные цены на адресные комбинированные дымо-тепловые извещатели среднего ценового сегмента варьируются в диапазоне 1 300–3 100 рублей за единицу. В частности, широко распространённая модель ИП 212/101-4-A1R «ПРОФИ-ОТ» (прямой функциональный аналог проектируемой продукции) реализуется по розничной цене 1 578 рублей; модель ИП 212/101-18-A3R1 класса A3R1 — по цене 3 104 рубля. На нижней границе сегмента представлены моносенсорные дымовые и тепловые извещатели стоимостью 162–900 рублей, которые не являются прямыми конкурентами комбинированных устройств.

Таблица 3 – Сравнительный анализ отпускных цен производителей пожарных извещателей по состоянию на май 2026 года

| Модель | Производитель | Тип | Розничная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП 103-5/4-А0 | Система-Сервис | Тепловой максимальный | 162 |
| ДИП-34ПА | Болид | Адресный дымовой | 800 |
| ИП 212/101-4-A1R «ПРОФИ-ОТ» | Артон | Комбинированный дым+тепло, класс A1R | 1 578 |
| ИП 212/101-18-A3R1 | Артон | Комбинированный дым+тепло, класс A3R1 | 3 104 |
| ИП 101 «Гранат» | Ирсэт-Центр | Тепловой максимальный IP67 | 5 369 |

Отпускная цена проектируемой продукции для монтажных организаций (оптовый B2B-канал) установлена на уровне 1 800 рублей за комбинированный извещатель и 350 рублей за монтажную базу с интегрированным изолятором короткого замыкания. Данный уровень цен обоснован следующими факторами: позиционированием предприятия в среднем ценовом сегменте с акцентом на качество; необходимостью обеспечения конкурентного преимущества перед ближайшим прямым аналогом «ПРОФИ-ОТ» (розничная цена 1 578 рублей); обеспечением достаточной маржинальности для покрытия затрат на 100% автоматизированный выходной контроль и расходов на обязательную сертификацию продукции.

Таблица 4 – План сбыта продукции предприятия по видам продукции и прогноз годовой выручки на проектной мощности

| Наименование продукции | Отпускная цена, руб. | Объём, шт./мес. | Выручка, руб./мес. | Выручка в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатель комбинированный дымо-тепловой | 1 200 | 700 | 1 260 000 | 15 120 000 |
| Монтажная база с изолятором КЗ | 250 | 700 | 245 000 | 2 940 000 |
| Услуги пусконаладки, шефмонтажа | 5 000 / объект | 10 | 50 000 | 600 000 |
| ИТОГО | – | – | 1 555 000 | 18 660 000 |

Прогноз годовой выручки на проектной мощности составляет 18,66 миллиона рублей, что находится ниже порогового значения 20 миллионов рублей, установленного для применения упрощённой системы налогообложения без обязанности уплаты налога на добавленную стоимость в переходный период 2026 года. Данное обстоятельство является принципиально важным преимуществом выбранного масштаба предприятия: его операционная деятельность попадает под льготный специальный налоговый режим, что снижает административную нагрузку и обеспечивает дополнительную рентабельность по сравнению с предприятиями, превышающими указанный порог.

Выход на проектную мощность 700 изделий в месяц предполагается осуществлять поэтапно в течение первых двенадцати месяцев операционной деятельности предприятия. Поэтапное освоение мощности обусловлено необходимостью формирования клиентской базы, отработки технологических процессов и сертификационных процедур, что соответствует реальной практике организации малосерийных производств радиоэлектронной продукции.

Таблица 5 – Поэтапный план освоения проектной мощности в первый год операционной деятельности

| Месяц | Загрузка, % | Объём выпуска, шт./мес. | Выручка, руб./мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 50 | 350 | 532 500 |
| 3–4 | 60 | 420 | 639 000 |
| 5–6 | 70 | 490 | 745 500 |
| 7–8 | 80 | 560 | 852 000 |
| 9–10 | 90 | 630 | 958 500 |
| 11–12 | 100 | 700 | 1 555 000 |

Итогом проведённого анализа рынка является вывод о высокой инвестиционной привлекательности создания малого производственного предприятия по выпуску комбинированных пожарных извещателей в рассматриваемых рыночных условиях. Сочетание растущего объёма рынка (54 миллиарда рублей в 2025 году с ежегодным приростом 7–10%), благоприятной нормативной среды, запрета параллельного импорта и введения технологического сбора формирует условия для устойчивого спроса на продукцию отечественных производителей. Выбранная стратегия фокусирования на сегменте малосерийного производства для монтажных организаций позволяет избежать прямой конкуренции с крупнейшими игроками рынка и использовать технологическое преимущество 100% автоматизированного выходного контроля качества в качестве основного уникального торгового предложения.

## 1.3 Выбор инструмента анализа деятельности предприятия

Выполнение корректных финансовых расчётов инвестиционного проекта, включающих прогноз денежных потоков на трёхлетний горизонт планирования, учёт налоговых обязательств, амортизации активов, инфляционных ожиданий и валютных рисков, является технически сложной задачей, требующей применения специализированного программного обеспечения. Ручное ведение расчётов или использование табличных процессоров общего назначения сопряжено с высокими рисками арифметических ошибок, нарушения целостности взаимосвязей между отчётами и затруднением сценарного анализа. Современная практика бизнес-планирования предусматривает использование одной из трёх основных категорий инструментов: универсальных табличных процессоров, средств финансового моделирования на базе шаблонов и специализированных пакетов инвестиционного проектирования.

Универсальные табличные процессоры (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, «МойОфис Таблица») предоставляют гибкий инструментарий для построения произвольных финансовых моделей. Их основными преимуществами являются широкая доступность, низкая стоимость лицензии, возможность полного контроля над логикой расчётов и простота обмена файлами. Однако для задач инвестиционного проектирования табличные процессоры имеют существенные недостатки. Во-первых, построение корректной финансовой модели предприятия требует от разработчика самостоятельной реализации алгоритмов расчёта налоговых баз, амортизации, дисконтирования и интегральных показателей эффективности. Во-вторых, сложные модели с сотнями перекрёстных ссылок подвержены скрытым ошибкам формул, выявление которых представляет отдельную задачу аудита модели. В-третьих, в табличных процессорах отсутствуют встроенные средства построения отчёта о движении денежных средств (Cash Flow), отчёта о прибылях и убытках (Profit & Loss) и бухгалтерского баланса как взаимоувязанных форм. В-четвёртых, сценарное моделирование в табличных процессорах реализуется вручную через копирование листов или применение элементов управления, что неудобно при большом числе параметров.

Аналитическая система Alt-Invest представляет собой специализированный программный комплекс, разработанный российской компанией «Альт-Инвест» и ориентированный на профессиональных финансовых аналитиков. Программа реализована в форме расширенной электронной таблицы на платформе Microsoft Excel с подключаемыми макросами и шаблонами. Alt-Invest обеспечивает корректный расчёт интегральных показателей эффективности, формирование трёх основных финансовых отчётов, а также содержит встроенные модули оценки рисков и анализа чувствительности. Вместе с тем применение Alt-Invest для проектов масштаба малого предприятия ограничено избыточностью функционала, изначально предназначенного для крупных корпоративных проектов, и зависимостью от среды Microsoft Excel, сохраняющей все недостатки табличного подхода (риск случайного изменения формул, отсутствие встроенного визуального интерфейса ввода данных).

Специализированные пакеты инвестиционного проектирования, к которым относится отечественная система Project Expert компании «Эксперт Системс», представляют собой комплексные программные продукты, реализующие полный цикл построения финансовой модели предприятия «с нуля». Project Expert является признанным отраслевым стандартом разработки бизнес-планов на территории Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств. Программа рекомендована к использованию государственными структурами при оценке инвестиционных проектов и широко применяется в таких отраслях, как банковское дело, телекоммуникации, строительство, нефтегазовая, транспортная, химическая и перерабатывающая промышленность, лёгкая промышленность, машиностроение, космическая отрасль и энергетика.

Архитектура Project Expert основана на принципе динамической имитационной модели движения денежных потоков. Ввод исходных данных осуществляется через тематические модули, структурированные по стандарту UNIDO — международно признанной методике подготовки бизнес-планов. На основе введённых данных математический движок программы выполняет сквозную имитационную симуляцию хозяйственной деятельности предприятия с заданным шагом расчёта (день, месяц, квартал или год), автоматически формируя три основных финансовых отчёта — отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств и бухгалтерский баланс — а также рассчитывая интегральные показатели эффективности проекта. Принципиальным преимуществом специализированного пакета является гарантированная математическая корректность расчётов и невозможность случайного искажения формул пользователем, что критически важно при предоставлении финансовой модели инвесторам и кредитным организациям.

Таблица 6 – Сравнительный анализ программных инструментов инвестиционного моделирования

| Критерий | Microsoft Excel | Alt-Invest | Project Expert |
| --- | --- | --- | --- |
| Специализация | Универсальный инструмент | Финансовый анализ | Инвестиционное проектирование |
| Автоматическое построение P&L, Cash Flow, баланса | Нет, требует ручной настройки | Частично | Да, автоматически |
| Расчёт NPV, IRR, PI, DPP | Встроенные функции, требует знания формул | Встроенные модули | Автоматический расчёт |
| Сценарный анализ и анализ чувствительности | Вручную через копирование листов | Ограниченный модуль | Встроенный модуль «What-if» |
| Риск арифметической ошибки | Высокий | Средний | Минимальный |
| Интерфейс ввода данных | Плоская таблица | Таблица с макросами | Структурированные формы по UNIDO |
| Применимость для малого предприятия | Высокая, но с риском ошибок | Избыточный функционал | Оптимальная |

Для целей выполнения настоящей выпускной квалификационной работы выбрана старшая редакция Project Expert 6 Holding. В отличие от базовых версий Standard и Professional, версия Holding предоставляет расширенный функционал блок-интегратора для консолидации финансовой отчётности и управления субподрядными (аутсорсинговыми) цепочками производства. Данный функционал принципиально важен для моделирования проектируемой гибридной производственной модели: программа позволяет создать несколько взаимосвязанных субпроектов, описывающих экономику контрактного изготовителя печатных плат, литьевого производства пластиковых корпусов и собственного сборочного цеха. Модуль формирования модели холдинга автоматически учитывает взаимные финансовые обязательства, нивелирует внутренние трансфертные обороты и генерирует единую консолидированную отчётность для инвестора.

Структура Project Expert 6 Holding включает шесть основных разделов, соответствующих логике разработки бизнес-плана по стандарту UNIDO: «Проект» (параметры проекта, список продуктов, настройка расчёта), «Компания» (стартовый баланс, организационная структура), «Окружение» (макроэкономические параметры, налоги, инфляция, валюты), «Инвестиционный план» (календарный график, активы, амортизация), «Операционный план» (план сбыта, производственный план, персонал, общие издержки) и «Финансирование» (привлечение капитала, графики погашения). На основе введённых данных система автоматически формирует раздел «Результаты», содержащий детализированные финансовые отчёты, интегральные показатели эффективности и средства сценарного анализа.

Особую аналитическую ценность представляет модуль «Анализ чувствительности» (Sensitivity Analysis, What-if), позволяющий провести стресс-тестирование проекта путём вариации ключевых параметров (цена реализации продукции, объём сбыта, ставка дисконтирования, курсы валют, стоимость сырья и комплектующих). Данный инструмент наглядно демонстрирует инвесторам устойчивость проектируемой бизнес-модели к внешним шокам и позволяет определить границы безубыточной эксплуатации предприятия, что приобретает особую значимость в условиях макроэкономической нестабильности 2026 года.

# 2. Постановка задачи

Точная оценка экономической эффективности инвестиционного проекта играет решающую роль в его будущем успехе. Основная сложность заключается в достоверном прогнозировании денежных потоков: любая ошибка на этом этапе может привести к искажённой оценке проекта и, как следствие, к отказу от прибыльного начинания или одобрению заведомо убыточного предложения. Поэтому крайне важно тщательно и обоснованно планировать движение денежных средств предприятия.

Оценка эффективности инвестиционного проекта при разработке бизнес-плана в условиях современной социально-экономической ситуации основывается на следующих ключевых принципах:

1) построение моделей денежных потоков и возможность их сопоставления;

2) проведение анализа проекта на всех стадиях его жизненного цикла;

3) учёт временных параметров и предстоящих финансовых вложений;

4) применение многоступенчатой системы оценки и стремление к максимизации положительного результата;

5) анализ ключевых последствий реализации проекта и интересов всех его участников;

6) включение в расчёты факторов инфляции, неопределённости и потенциальных рисков.

Под денежным потоком (Cash Flow) инвестиционного проекта понимаются все поступления и выплаты денежных средств, непосредственно связанные с его реализацией. Денежные потоки распределяются по временным интервалам — ежемесячным, ежеквартальным или годовым. Прогноз движения денежных средств отражает ожидаемые потоки и является ключевым элементом планирования финансов проекта. Он включает три основных блока:

1. Операционная деятельность — поступления от реализации товаров и оказания услуг, авансы от клиентов. Расходы включают оплату сырья, комплектующих, коммунальных услуг, заработной платы, налогов и сборов.

2. Инвестиционная деятельность — затраты и поступления, связанные с покупкой или продажей долгосрочных активов, таких как оборудование, нематериальные активы и транспортные средства.

3. Финансовая деятельность — движение средств, связанное с привлечением и возвратом кредитов, займов, лизинговых платежей и формированием уставного капитала.

Итогом расчёта всех потоков становится чистый денежный поток — основной показатель для проведения дисконтирования и анализа эффективности проекта во времени. При составлении бизнес-плана эффективность проекта принято оценивать с помощью системы интегральных показателей, базирующихся на принципе временной стоимости денег (Time Value of Money): рубль, полученный в будущем, имеет меньшую ценность по сравнению с рублём текущего периода.

Чистая приведённая стоимость (Net Present Value, NPV) является базовым и наиболее академически достоверным показателем эффективности инвестиционного проекта. NPV демонстрирует абсолютную величину приращения стоимости проекта в текущем моменте времени и определяется как сумма дисконтированных чистых денежных потоков за весь горизонт планирования за вычетом первоначальных инвестиционных затрат. Положительное значение NPV свидетельствует о том, что проект создаёт добавленную стоимость и обеспечивает доходность выше принятой ставки дисконтирования. Для малого предприятия использование NPV важно тем, что показатель учитывает не только итоговую сумму дохода, но и распределение денежных поступлений по периодам, а значит, лучше отражает реальную устойчивость проекта. Математически NPV выражается следующей формулой:

NPV = Σ (CFt / (1 + r)^t) − I₀,    (1)

где CFt — чистый денежный поток в период t (разница между притоками от продаж продукции и оттоками на заработную плату, налоги, закупку комплектующих); r — ставка дисконтирования (стоимость капитала, выраженная в долях единицы); T — горизонт планирования (жизненный цикл проекта); t — текущий период времени (шаг расчёта); I₀ — полная сумма стартовых инвестиционных затрат (капитальные вложения в нулевом периоде).

Экономическая интерпретация: если NPV > 0, проект генерирует доходность, превышающую требуемую норму дисконта, и подлежит одобрению. При NPV < 0 проект уничтожает капитал и должен быть отвергнут. При NPV = 0 проект обеспечивает доходность, в точности равную стоимости привлечённого капитала.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) представляет собой такую пороговую ставку дисконтирования, при которой NPV проекта становится равной нулю. Экономический смысл показателя заключается в определении предельной доходности вложений — максимально допустимой стоимости привлекаемого финансирования (например, предельной процентной ставки по банковскому кредиту на закупку оборудования), при которой предприятие ещё способно расплатиться с кредиторами без ухода в убыток. Проект принимается инвестором, если IRR превышает барьерную ставку предприятия (стоимость капитала). Для вычисления IRR решается уравнение:

Σ (CFt / (1 + IRR)^t) − I₀ = 0    (2)

Однако для малых предприятий показатель IRR не должен трактоваться изолированно. Высокий расчётный уровень внутренней доходности может сопровождаться значительной чувствительностью к снижению выручки, что делает проект формально привлекательным, но практически уязвимым. Классический метод IRR имеет математическое ограничение: он предполагает, что весь получаемый доход мгновенно реинвестируется по высокой ставке самого проекта (IRR), что нереалистично для малого бизнеса.

Индекс прибыльности (Profitability Index, PI) используется для оценки относительной отдачи на единицу вложенного капитала. Показатель рассчитывается как отношение суммы дисконтированных притоков к первоначальным инвестициям:

PI = Σ (CFt / (1 + r)^t) / I₀    (3)

Если PI > 1, проект считается экономически целесообразным: каждый вложенный рубль генерирует более одного рубля дисконтированного дохода. Для субъектов малого бизнеса PI удобен тем, что позволяет сравнивать несколько альтернативных направлений использования ограниченного капитала. Вместе с тем для окончательного решения индекс прибыльности следует дополнять анализом сроков возврата капитала и структуры текущих расходов.

Срок окупаемости проекта может определяться в простом и дисконтированном вариантах. Простой срок окупаемости (Payback Period, PP) показывает момент времени, когда накопленный недисконтированный денежный поток компенсирует первоначальные инвестиции:

PP = I₀ / CFсреднегод    (4)

Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period, DPP) учитывает стоимость денег во времени и потому является более строгим критерием. DPP определяется как минимальное значение t, при котором накопленный дисконтированный денежный поток становится неотрицательным:

DPP = min {t : Σ(k=1..t) CFk/(1+r)^k ≥ I₀}    (5)

Для малого предприятия показатель окупаемости важен прежде всего как характеристика скорости высвобождения капитала и уровня ликвидного риска. Чем длиннее срок окупаемости, тем дольше предприятие находится в зоне повышенной чувствительности к внешним отклонениям. В условиях нестабильной экономики России 2026 года (ключевая ставка Банка России на уровне 21%) инвесторы требуют минимизации сроков окупаемости (в идеале до 2–3 лет), чтобы нивелировать долгосрочные геополитические и макроэкономические риски.

Наряду с интегральными критериями для малого бизнеса принципиальное значение имеет анализ безубыточности. Точка безубыточности (Break-Even Point, BEP) показывает минимальный объём продаж, при котором выручка покрывает все постоянные и переменные затраты, но прибыль равна нулю:

BEP = FC / (P − VC),    (6)

где FC — постоянные затраты (аренда, заработная плата, амортизация, коммунальные услуги); P — цена реализации единицы продукции; VC — переменные затраты на единицу продукции (материалы, комплектующие, упаковка). Если фактический объём продаж предприятия стабильно превышает данный порог, формируется запас финансовой прочности (Margin of Safety), характеризующий устойчивость бизнес-модели:

MoS = (Выручка факт − Выручка BEP) / Выручка факт × 100%    (7)

Для проектов производственного типа расчёт безубыточности позволяет определить допустимый уровень загрузки оборудования и оценить, насколько реалистичен проект при неполной мощности. Данный показатель приобретает особую значимость для проектируемого предприятия, поскольку выход на полную загрузку происходит ступенчато в течение первого года.

Ставка дисконтирования (r) является важнейшей переменной, определяющей результаты оценки эффективности проекта. Для малого предприятия без привлечения заёмного капитала ставка дисконтирования определяется кумулятивным методом: безрисковая ставка (доходность ОФЗ или ключевая ставка Банка России) плюс премии за страновой, отраслевой риски и риск неликвидности малого бизнеса. В условиях 2026 года при ключевой ставке 21% годовых и дополнительной премии за размер бизнеса (3–5%), ставка дисконтирования для проектов малого предпринимательства может достигать 24–26%. Однако при использовании программ льготного финансирования (лизинг под 6–8%, гранты) средневзвешенная стоимость капитала существенно снижается, что повышает расчётную привлекательность проекта.

Современный подход к оценке эффективности требует также проведения сценарного и чувствительного анализа. Сценарный подход предполагает формирование нескольких вариантов развития событий — базового, оптимистического и пессимистического — с присвоением каждому вероятности реализации. Анализ чувствительности оценивает влияние изменения отдельных параметров (±10%, ±20%) на итоговый NPV и IRR проекта. Для малого предприятия наиболее существенными факторами обычно являются объём продаж, цена реализации, стоимость материалов, фонд оплаты труда, арендные платежи и сроки запуска. Качественный инвестиционный проект должен включать не только итоговые показатели, но и оценку устойчивости к изменению ключевых предпосылок.

Проект считается эффективным, если он одновременно соответствует следующим критериям:

– NPV > 0 (проект создаёт добавленную стоимость);

– IRR > r (внутренняя доходность превышает стоимость капитала);

– PI > 1 (каждый вложенный рубль приносит более одного рубля дисконтированного дохода);

– DPP < горизонт планирования (проект окупается в рамках расчётного периода);

– фактическая выручка > точки безубыточности (формируется запас финансовой прочности).

В рамках данной выпускной квалификационной работы проведён анализ инвестиционного проекта с применением программного продукта Project Expert 6 Holding. Оценка проводилась по основным критериям эффективности, описанным выше. По результатам анализа даны рекомендации, позволяющие принять обоснованное решение о целесообразности инвестирования в производственное предприятие по выпуску комбинированных пожарных извещателей в условиях российского рынка 2026 года.

# 3. Проектная часть

Сформулировав концепцию инвестиционного проекта, обосновав его экономическую целесообразность и определив ключевые критерии для оценки эффективности, следующим шагом становится сбор и систематизация всей необходимой статистической и финансовой информации. Эти данные используются для полноценной подготовки и реализации инвестиционного плана, становясь фундаментом для дальнейшего анализа и принятия решений. В представленной выпускной квалификационной работе была собрана и систематизирована информация для конкретного проекта — создания малого производственного предприятия ООО «СигналПром» по выпуску комбинированных дымо-тепловых пожарных извещателей в городе Рязани.

## 3.1 Исходные данные

### 3.1.1 Характеристика предприятия

ООО «СигналПром» — малое производственное предприятие, специализирующееся на сборке, программировании, метрологическом тестировании и сертификации комбинированных дымо-тепловых пожарных извещателей. Предприятие применяет модель гибридной автоматизации: капиталоёмкие операции поверхностного SMT-монтажа печатных плат и литья пластиковых корпусов передаются на контрактное производство, а на собственной площадке выполняются операции с наивысшей добавленной стоимостью — финишная сборка, прошивка микроконтроллеров и 100% автоматизированное тестирование каждого изделия на комбинированном стенде.

Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью (ООО). Применяемый налоговый режим — упрощённая система налогообложения (УСН) с объектом «доходы минус расходы» по ставке 15%. Выбор данного режима обусловлен значительной долей материальных затрат в структуре расходов предприятия (закупка печатных плат, электронных компонентов, корпусов), что делает доходно-расходную схему существенно выгоднее схемы «доходы 6%».

Организационная структура предприятия является линейной и минимально-иерархичной, что соответствует формату микропредприятия. Штатное расписание включает пять должностей:

– Директор (стратегическое управление, финансовое планирование, сбыт и работа с клиентами) — 70 000 руб./мес.;

– Главный инженер (техническое руководство, разработка микрокода, настройка стендов, взаимодействие с контрактными производителями) — 100 000 руб./мес.;

– Техник ОТК (управление автоматизированным стендом «СИ-ТДК», проведение приёмо-сдаточных испытаний, ведение протоколов MES) — 60 000 руб./мес.;

– Сборщик РЭА №1 (ручная пайка выводных компонентов, механическая сборка корпуса, прошивка МК) — 70 000 руб./мес.;

– Сборщик РЭА №2 (аналогичные функции) — 70 000 руб./мес.

Совокупный фонд оплаты труда составляет 370 000 рублей в месяц («на руки»). С учётом страховых взносов по ставке 30% (в соответствии с налоговой реформой 2026 года) полная стоимость персонала для предприятия составляет 481 000 рублей в месяц. Бухгалтерское обслуживание передаётся на аутсорсинг специализированной организации (ориентировочно 15 000–20 000 рублей в месяц).

### 3.1.2 Месторасположение предприятия

Для размещения производства выбрано капитальное нежилое помещение по адресу: г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 2 (Советский район). Данная локация расположена в исторически сложившейся промышленной зоне города, вблизи крупных предприятий радиоэлектронной отрасли, что обеспечивает удобную транспортную логистику и доступ к квалифицированным кадрам.

Арендуемое помещение имеет общую площадь 142,5 квадратных метра и относится к формату Light Industrial — производственный цех с высокими потолками, капитальными стенами, центральным отоплением, водоснабжением и санитарным узлом. Арендная ставка составляет 350 рублей за квадратный метр в месяц, что в совокупности даёт ежемесячный арендный платёж 49 875 рублей. Дополнительные расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, вывоз ТБО) и корпоративный интернет составляют 22 000 рублей в месяц.

Увеличенная площадь (142,5 м² вместо первоначально запланированных 142,5 м²) позволяет организовать комфортное технологическое зонирование с учётом требований ESD-защиты (ГОСТ IEC 61340-5-1-2019) и санитарных норм (СанПиН 2.2.4.3359-16). На площади предприятия организованы следующие функциональные зоны:

– Склад комплектующих и зона входного контроля (ВТК) — 20 м². Контролируемая температура и влажность, стеллажное хранение, визуальный осмотр партий от «Электроконнект» и поставщиков ЭКБ.

– Зона ручного монтажа и сборки — 40 м². Три антистатических рабочих места, оснащённых индукционными паяльными станциями Quick 203H ESD, дымоуловителями DUET FE-250-2-А и бестеневыми лампами-лупами.

– Зона автоматизированного тестирования (ОТК) — 40 м². Комбинированный стенд «СИ-ТДК» для функциональных испытаний дымового и теплового каналов. Климатическая камера «Тепло-Влага ПРО КТВ 0/130-120 silent» для квалификационных испытаний.

– Зона маркировки, упаковки и склад готовой продукции — 25 м². Термотрансферный принтер Godex RT230 для нанесения серийных номеров и DataMatrix-кодов.

– Административно-бытовая зона — 17,5 м². Рабочее место директора, раздевалка, санузел.

### 3.1.3 Приборы и оборудование

Бюджет капитальных вложений (CAPEX) предприятия структурирован по функциональным группам оборудования. Сводная смета представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Бюджет капитальных вложений (CAPEX) предприятия ООО «СигналПром»

| № | Наименование | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд комбинированный «СИ-ТДК» (функциональные испытания дымовых и тепловых извещателей) | 1 | 2 407 500 | 2 407 500 |
| 2 | Климатическая камера «Тепло-Влага ПРО КТВ 0/130-120 silent» (квалификационные испытания) | 1 | 505 575 | 505 575 |
| 3 | Паяльная станция индукционная Quick 203H ESD Lead Free (90 Вт) | 3 | 17 200 | 51 600 |
| 4 | Дымоуловитель DUET FE-250-2-А (блок на 1-2 рабочих места) | 2 | 52 500 | 105 000 |
| 5 | Принтер этикеток термотрансферный Godex RT230 (300 dpi, Ethernet) | 1 | 25 198 | 25 198 |
| 6 | Пресс-форма для литья пластикового корпуса извещателя (ABS) | 1 | 500 000 | 500 000 |
| 7 | Ремонт помещения, монтаж ESD-полов, контур заземления | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 8 | Антистатическая мебель (столы, стулья, стеллажи, кассетницы) | 1 | 250 000 | 250 000 |
| 9 | АРМ программатора (ПК + ST-Link V3 + монитор) × 2 шт. | 2 | 85 000 | 170 000 |
| 10 | Сертификация продукции по ТР ЕАЭС 043/2017 (лабораторные испытания) | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 11 | Прочее (вентиляция, освещение, противопожарное оборудование, инструмент) | 1 | 180 000 | 180 000 |
|  | ИТОГО CAPEX |  |  | 4 794 873 |

Ключевым элементом капитальных затрат является комбинированный стенд «СИ-ТДК», предназначенный для проведения функциональных испытаний, испытаний по устойчивости к повышенной температуре и изменению напряжений питания извещателей пожарных тепловых точечных, тепловых линейных и дымовых оптико-электронных точечных. Стоимость стенда составляет 2 407 500 рублей, что формирует 50,2% совокупного бюджета CAPEX. Данная инвестиция обеспечивает предприятию возможность проведения 100% автоматизированного выходного контроля качества каждого изделия — ключевого конкурентного преимущества проекта.

Климатическая камера «Тепло-Влага ПРО КТВ 0/130-120 silent» стоимостью 505 575 рублей предназначена для проведения расширенных квалификационных (типовых) испытаний продукции в условиях повышенной влажности и перепадов температур, что является обязательным требованием при сертификации по ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53325-2024.

Индукционные паяльные станции Quick 203H ESD (3 единицы по 17 200 рублей) обеспечивают сверхбыстрый нагрев жала за 20–25 секунд и прецизионное поддержание температуры (±2 °C) в диапазоне 50–600 °C за счёт высокочастотного индукционного принципа. Каждая станция комплектуется дымоуловителем DUET FE-250-2-А российского производства (52 500 рублей), обеспечивающим глубину очистки воздуха от токсичных аэрозолей флюса на уровне 99,995% при производительности до 200 м³/час.

Инвестиции в пресс-форму для литья пластикового корпуса извещателя (500 000 рублей) обеспечивают предприятию независимость от внешних поставщиков корпусных элементов и себестоимость корпуса на уровне 50 рублей за единицу при серийном производстве. Пресс-форма размещается на контрактном литьевом производстве; изготовленные корпуса поставляются партиями.

### 3.1.4 Номенклатура продукции

Номенклатура выпускаемой продукции включает два основных товарных наименования и сопутствующие услуги:

– Извещатель пожарный комбинированный дымо-тепловой — основное изделие предприятия. Объединяет оптико-электронный дымовой канал (ИК-излучатель Kingbright L-34F3C + фототранзистор Lite-On LTR-301, рабочая длина волны 940 нм) и максимально-дифференциальный тепловой канал (NTC-термистор Murata NCP18XH103F03RB, 10 кОм, допуск 1%). Вычислительное ядро — микроконтроллер WCH CH32V003F4P6 (архитектура RISC-V, 48 МГц). Отпускная оптовая цена — 1 800 рублей.

– Монтажная база с интегрированным изолятором короткого замыкания — обязательный элемент адресной системы (в соответствии с Изменением №1 к СП 484.1311500.2020). Отпускная оптовая цена — 350 рублей.

– Услуги пусконаладки и шефмонтажа — техническое сопровождение монтажных организаций при вводе системы в эксплуатацию. Ориентировочная стоимость — 5 000 рублей за один объект.

Себестоимость производства одного комбинированного извещателя складывается из прямых материальных затрат. Структура себестоимости представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Структура прямой себестоимости одного комбинированного извещателя (BOM)

| № | Компонент | Поставщик | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печатная плата ДПП 50×50 мм (FR-4) + SMT-монтаж 50 точек | ООО «Электроконнект» | 175 |
| 2 | Пластиковый корпус (ABS, собственная пресс-форма) | Контрактное литьё | 50 |
| 3 | Микроконтроллер WCH CH32V003F4P6 (RISC-V, TSSOP-20) | ЧИП и ДИП | 23 |
| 4 | Термистор NTC Murata NCP18XH103F03RB (10 кОм, 0603) | ЧИП и ДИП | 6 |
| 5 | ИК-излучатель Kingbright L-34F3C (3 мм, 940 нм) | ЧИП и ДИП | 16 |
| 6 | Фототранзистор Lite-On LTR-301 (940 нм, угол 20°) | ЧИП и ДИП | 30 |
| 7 | Пассивные компоненты (резисторы, конденсаторы, ~20 шт.) | Компэл | 20 |
| 8 | Разъёмы, светодиод индикации, кнопка тест | ЧИП и ДИП | 15 |
| 9 | Расходные материалы (припой ПОС-61, флюс, изопропанол) | — | 25 |
| 10 | Упаковка (индивидуальная коробка, инструкция, этикетка) | — | 22 |
|  | ИТОГО прямая себестоимость |  | 382 |

Маржинальная прибыль на одно изделие при отпускной цене 1 800 рублей составляет 1 418 рублей (79%). Высокая маржинальность обеспечивается стратегическим выбором архитектуры RISC-V (микроконтроллер WCH CH32V003 стоимостью 23 рубля вместо западного STM32 стоимостью 84 рубля), передачей SMT-монтажа на контрактное производство «Электроконнект» по конкурентоспособным тарифам (1,50 рубля за точку пайки) и наличием собственной пресс-формы для литья корпусов.

Таблица 9 – Источники финансирования проекта

| Источник | Сумма, руб. | Условия |
| --- | --- | --- |
| Собственные средства учредителей | 3 000 000 | Взнос в уставный капитал |
| Кредит МСП (банковский) | 2 000 000 | 12% годовых, 36 мес., аннуитетные платежи |
| ИТОГО | 5 000 000 | — |

Совокупная потребность в финансировании составляет 5 000 000 рублей, из которых 4 794 873 рубля направляются на капитальные вложения (CAPEX), а остаток (~205 000 рублей) формирует начальный оборотный капитал для закупки первой партии комплектующих. Кредит МСП привлекается на стандартных условиях программы поддержки малого и среднего предпринимательства: ставка 12% годовых, срок 36 месяцев, аннуитетные (равные ежемесячные) платежи. Расчётный ежемесячный платёж по кредиту составляет приблизительно 66 400 рублей.

## 3.2 Календарный план работ

Для наглядного представления последовательности, продолжительности и взаимной зависимости работ на инвестиционной фазе проекта применяется сетевое планирование, представленное в форме диаграммы Ганта. Календарный план охватывает период с момента принятия решения об инвестировании (1 сентября 2026 года) до начала операционной деятельности (1 января 2027 года) и включает ключевые вехи инвестиционной фазы.

Реализация проекта разбита на три последовательные стадии общей продолжительностью четыре месяца (16 недель).

Первая стадия — организационно-подготовительная (недели 1–4, сентябрь 2026). Данная стадия включает следующие мероприятия:

– регистрация юридического лица ООО «СигналПром» в ФНС России, постановка на учёт в качестве плательщика УСН 15%;

– подписание договора аренды помещения по адресу ул. Радиозаводская, д. 2 (142,5 м²);

– оформление кредитного договора МСП (2 000 000 рублей, 12% годовых, 36 месяцев);

– разработка конструкторской и технологической документации на комбинированный извещатель (принципиальная электрическая схема, сборочный чертёж, технические условия);

– проведение тендера на закупку основного технологического оборудования (стенд «СИ-ТДК», климатическая камера, паяльные станции);

– размещение заказа на изготовление пресс-формы для литья пластикового корпуса.

Вторая стадия — инвестиционная (недели 5–12, октябрь–ноябрь 2026). Наиболее капиталоёмкая и технически сложная стадия, состоящая из параллельно идущих процессов:

– ремонт и подготовка помещения: монтаж антистатических ESD-полов, контура заземления, приточно-вытяжной вентиляции, промышленного освещения (4 недели);

– закупка и доставка основного оборудования: стенд «СИ-ТДК», камера «Тепло-Влага ПРО КТВ 0/130-120», паяльные станции Quick 203H ESD, дымоуловители DUET, принтер Godex RT230 (6 недель, включая логистику);

– монтаж и пусконаладка технологического оборудования: установка стенда, подключение к электросети, калибровка измерительных каналов (2 недели);

– установка и настройка автоматизированных рабочих мест (АРМ) программатора: ПК, среда разработки MounRiver Studio, программатор WCH-LinkE, отладка процедуры прошивки микроконтроллера CH32V003 (1 неделя);

– закупка стартовой партии электронной компонентной базы (ЭКБ) и печатных плат с SMT-монтажом у ООО «Электроконнект» (3 недели на изготовление и доставку);

– получение первой партии пластиковых корпусов от контрактного литьевого производства (параллельно с изготовлением пресс-формы, общий срок 8 недель от заказа).

Третья стадия — предпусковая (недели 13–16, декабрь 2026). Критическая стадия, по завершении которой предприятие получает юридическое право на выпуск и реализацию продукции:

– найм и обучение производственного персонала: сборщики РЭА, техник ОТК (2 недели);

– сборка пробной партии извещателей (30–50 штук) для внутренней отработки технологического процесса и настройки алгоритмов MES-системы (1 неделя);

– подготовка и передача образцов продукции в аккредитованную испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний по ТР ЕАЭС 043/2017 (подача документов — 1 неделя, лабораторные испытания — 3–4 недели, с учётом наложения на декабрь–январь);

– получение сертификата соответствия и нанесение знака обращения продукции на рынке (ЕАС) — является обязательным условием начала коммерческой реализации.

[МЕСТО ДЛЯ ДИАГРАММЫ ГАНТА: Календарный план реализации инвестиционного проекта]

Рисунок 2 – Календарный план реализации инвестиционного проекта (диаграмма Ганта)

Таблица 10 – Календарный план реализации инвестиционного проекта

| № | Наименование этапа | Срок | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация ООО, оформление кредита | Сентябрь 2026 | 2 недели |
| 2 | Подписание договора аренды | Сентябрь 2026 | 1 неделя |
| 3 | Разработка КД и ТУ на извещатель | Сентябрь 2026 | 4 недели |
| 4 | Тендер и закупка оборудования | Сентябрь–Октябрь 2026 | 3 недели |
| 5 | Заказ пресс-формы корпуса | Сентябрь 2026 | 8 недель (до конца октября) |
| 6 | Ремонт помещения, ESD-зона | Октябрь 2026 | 4 недели |
| 7 | Поставка и монтаж оборудования | Октябрь–Ноябрь 2026 | 6 недель |
| 8 | Пусконаладка стенда «СИ-ТДК» | Ноябрь 2026 | 2 недели |
| 9 | Настройка АРМ программатора | Ноябрь 2026 | 1 неделя |
| 10 | Закупка стартовой партии ЭКБ и плат | Октябрь–Ноябрь 2026 | 3 недели |
| 11 | Найм и обучение персонала | Декабрь 2026 | 2 недели |
| 12 | Сборка пробной партии (50 шт.) | Декабрь 2026 | 1 неделя |
| 13 | Сертификация по ТР ЕАЭС 043/2017 | Декабрь 2026 – Январь 2027 | 4 недели |
| 14 | Запуск серийного производства | 1 января 2027 | — |

Таким образом, общая продолжительность инвестиционной фазы проекта составляет 4 месяца (с 1 сентября по 31 декабря 2026 года). Запуск серийного производства и начало операционной деятельности предприятия запланированы на 1 января 2027 года при условии успешного прохождения сертификационных испытаний. Критическим путём проекта является цепочка: заказ пресс-формы (8 недель) → получение корпусов → сборка пробной партии → подача на сертификацию. Любая задержка на данном пути прямо влияет на дату начала коммерческой реализации.

## 3.3 Управление качеством

Выпуск комбинированных пожарных извещателей, предназначенных для эксплуатации в системах противопожарной защиты зданий и сооружений, предъявляет исключительно высокие требования к системе контроля качества производственного процесса. Отказ одного извещателя на объекте может привести к несвоевременному обнаружению пожара и катастрофическим последствиям для людей и имущества. Одновременно с этим ложное срабатывание влечёт штрафные санкции со стороны органов государственного пожарного надзора, вызов пожарных расчётов и репутационные потери для монтажной организации. В связи с этим на проектируемом предприятии внедряется система тотального управления качеством, основанная на принципе 100% автоматизированного инструментального контроля каждой единицы выпускаемой продукции.

Данный подход принципиально отличается от статистического выборочного контроля (по ГОСТ Р ИСО 2859), применяемого на крупных конвейерных производствах, где тестируется от 1 до 5 процентов партии. При объёме производства 700 изделий в месяц предприятие имеет техническую и экономическую возможность протестировать каждый извещатель на комбинированном стенде «СИ-ТДК», что полностью исключает попадание брака в отгрузочную партию и является ключевым уникальным торговым предложением ООО «СигналПром» на рынке B2B-продаж монтажным организациям.

Технологический процесс производства и контроля качества представляет собой линейный поток материалов с обязательными межоперационными точками контроля. Общая блок-схема технологического процесса включает шесть последовательных этапов: входной контроль, ручной монтаж выводных компонентов, прошивка микроконтроллера, автоматизированное тестирование на стенде «СИ-ТДК», маркировка и сериализация, упаковка и складирование.

[МЕСТО ДЛЯ БЛОК-СХЕМЫ: Технологический процесс сборки и контроля качества]

Рисунок 3 – Блок-схема технологического процесса сборки и контроля качества комбинированного извещателя

Этап 1. Входной контроль комплектующих (ВТК). Партии печатных плат с выполненным SMT-монтажом, поступающие от контрактного производителя ООО «Электроконнект», подвергаются обязательному визуальному и инструментальному контролю. Техник ОТК осуществляет выборочную проверку качества пайки SMD-компонентов под бинокулярным микроскопом (в соответствии с критериями приёмки IPC-A-610 класс 2), а также инструментальную проверку электрических параметров мультиметром (целостность цепей питания, отсутствие коротких замыканий между шинами). Партии, не прошедшие входной контроль, возвращаются поставщику по рекламации. Пластиковые корпуса проверяются на отсутствие деформаций, сколов и целостность воздухозаборных щелей дымовой камеры.

Этап 2. Ручной монтаж выводных компонентов и сборка. Сборщик РЭА выполняет следующие операции на антистатическом рабочем месте, оснащённом индукционной паяльной станцией Quick 203H ESD и дымоуловителем DUET FE-250-2-А:

– впаивание выводных оптических компонентов — ИК-излучателя Kingbright L-34F3C и фототранзистора Lite-On LTR-301 — в посадочные места на печатной плате с соблюдением температурного профиля пайки (температура жала 350 °C, время контакта не более 3 секунд);

– впаивание NTC-термистора Murata NCP18XH103F03RB (выводной вариант для THT-монтажа, если не установлен на SMT-этапе);

– установка оптического лабиринта (дымовой камеры) на печатную плату и фиксация защёлками;

– механическая сборка: защёлкивание платы с лабиринтом в нижнюю часть пластикового корпуса, установка верхней крышки;

– визуальный контроль собранного изделия: проверка корректности защёлкивания, отсутствия зазоров, свободного прохождения воздуха через дымовую камеру.

Среднее время выполнения этапа 2 составляет 12–15 минут на одно изделие. При работе двух сборщиков в штатном режиме производительность участка ручного монтажа составляет до 40–45 изделий за рабочую смену (8 часов).

Этап 3. Программирование (прошивка) микроконтроллера. Собранное изделие подключается к автоматизированному рабочему месту (АРМ) программатора через интерфейс SWD (Serial Wire Debug) посредством аппаратного программатора WCH-LinkE. Процедура прошивки полностью автоматизирована: скрипт среды разработки MounRiver Studio последовательно выполняет стирание памяти микроконтроллера CH32V003F4P6, запись бинарного файла встроенного программного обеспечения (firmware), верификацию контрольной суммы (CRC-32) и присвоение уникального серийного номера изделия. Результат операции (успех или ошибка) автоматически регистрируется в базе данных MES-системы. Время прошивки одного изделия — менее 30 секунд. При использовании группового программатора (до 4 изделий одновременно) производительность этапа не является узким местом технологического процесса.

Этап 4. Автоматизированное функциональное тестирование на комбинированном стенде «СИ-ТДК». Данный этап является ключевым элементом системы управления качеством и центральным объектом автоматизации в настоящей выпускной квалификационной работе.

Комбинированный стенд «СИ-ТДК» предназначен для проведения функциональных испытаний, испытаний по устойчивости к повышенной температуре и изменению напряжений питания извещателей пожарных тепловых точечных, тепловых линейных и дымовых оптико-электронных точечных. Стенд объединяет в единой конструкции аэродинамический канал для тестирования дымового сенсора и термокамеру для тестирования теплового канала, что позволяет провести полный цикл функциональных испытаний комбинированного извещателя на одной установке без перемещения изделия между различными стендами.

Алгоритм автоматизированного тестирования дымового канала реализуется следующим образом. Техник ОТК размещает партию собранных и запрограммированных извещателей (до 10 единиц одновременно) в оснастку стенда. После герметизации измерительной зоны автоматика стенда выполняет последовательность операций:

– запуск вентиляторов и стабилизация ламинарного воздушного потока на скорости 0,20 ± 0,04 м/с (в соответствии с требованиями Приложения Д ГОСТ Р 53325-2024);

– активация генератора тестового аэрозоля и дозированная подача стандартизированного имитатора дыма с контролируемым нарастанием оптической плотности;

– плавное увеличение удельной оптической плотности среды с градиентной скоростью от 0,015 до 0,1 дБ/м в минуту до достижения порога срабатывания;

– регистрация момента срабатывания каждого извещателя по цифровому интерфейсу (RS-485 или двухпроводная адресная линия) с фиксацией значения оптической плотности в момент перехода в состояние «Пожар»;

– сравнение зафиксированного порога срабатывания с нормативным коридором (от 0,05 до 0,20 дБ/м для извещателей класса чувствительности, определённого техническими условиями);

– автоматическое проветривание измерительной зоны до прозрачности воздуха менее 0,02 дБ/м.

Алгоритм тестирования теплового канала реализуется в термокамере того же стенда «СИ-ТДК». Автоматика стенда осуществляет нагрев воздушной среды с заданным температурным градиентом (от 5 до 30 °C в минуту), имитируя условия развития реального пожара. Микроконтроллер CH32V003 каждого тестируемого извещателя анализирует данные с NTC-термистора Murata NCP18 и должен корректно отработать дифференциальный градиент, сформировав сигнал тревоги по цифровой шине. Далее камера переходит в режим тестирования абсолютного максимального порога, плавно повышая температуру до статических значений класса извещателя (от +54 °C до +70 °C для класса A2R). Извещатели, успешно и своевременно подавшие сигнал «Пожар» в обоих термических режимах (дифференциальном и максимальном), проходят тепловой тест.

По завершении полного цикла испытаний (дымовой канал + тепловой канал) стенд автоматически формирует цифровой протокол для каждого серийного номера, содержащий: значение оптической плотности при срабатывании дымового канала; температуру и временнýю задержку срабатывания теплового канала; результаты проверки при пониженном и повышенном напряжении питания. Протокол передаётся в MES-систему предприятия.

Дополнительно на предприятии эксплуатируется климатическая камера «Тепло-Влага ПРО КТВ 0/130-120 silent», предназначенная для проведения расширенных квалификационных (типовых) испытаний. В отличие от стенда «СИ-ТДК», используемого для 100% приёмо-сдаточного контроля, климатическая камера применяется для периодических испытаний выборки из серийной партии на устойчивость к воздействию повышенной влажности (до 98%), циклическим перепадам температур (от 0 до +130 °C) и длительному термостарению. Результаты квалификационных испытаний являются обязательным приложением к сертификату соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и подтверждают заявленный срок службы изделия (не менее 10 лет по ГОСТ Р 53325-2024).

Этап 5. Сериализация, маркировка и блокировка брака. MES-система предприятия агрегирует цифровые протоколы испытаний от стенда «СИ-ТДК» и формирует решение «годен/брак» для каждого серийного номера. Логика принятия решения полностью автоматизирована и исключает влияние человеческого фактора:

– если цифровой профиль изделия содержит положительные результаты по ВСЕМ тестам (дымовой канал, тепловой дифференциальный, тепловой максимальный, напряжение питания), MES-система формирует команду термотрансферному принтеру Godex RT230 на печать самоклеящейся полимерной этикетки с уникальным серийным номером, датой выпуска, DataMatrix-кодом и единым знаком обращения продукции на рынке (ЕАС);

– если хотя бы ОДИН параметр выходит за пределы допуска, MES-система аппаратно БЛОКИРУЕТ принтер (физически исключая возможность нанесения этикетки на бракованное изделие) и переводит запись в электронный журнал изолятора брака с указанием причины отбраковки;

– бракованные изделия изымаются из производственного потока, маркируются красным стикером и направляются на участок анализа дефектов для выявления причины и корректирующих действий.

Принципиальным преимуществом данной архитектуры является невозможность попадания бракованной продукции в отгрузочную партию даже при ошибке или недобросовестности персонала: без физической этикетки с DataMatrix-кодом изделие не может быть учтено в системе складского хранения и не подлежит отгрузке заказчику.

Этап 6. Упаковка и складирование. Успешно прошедшие все испытания извещатели с нанесённой маркировкой укладываются в индивидуальную картонную упаковку, комплектуемую паспортом изделия (с указанием серийного номера и даты выпуска), инструкцией по монтажу и монтажной базой. Упакованная продукция размещается на стеллажах склада готовой продукции для последующей отгрузки дистрибьюторам и монтажным организациям через транспортные компании (СДЭК, «Деловые Линии»).

Внедрение описанной системы автоматизированного контроля качества обеспечивает достижение следующих технико-экономических эффектов:

– гарантированное отсутствие скрытого производственного брака в отгружаемой продукции (уровень дефектности менее 0,1% за счёт 100% выходного контроля);

– полная прослеживаемость каждого изделия на протяжении всего жизненного цикла (по серийному номеру можно восстановить результаты испытаний через 10 лет после выпуска);

– объективное документальное подтверждение качества для заказчиков — монтажных организаций (цифровой паспорт испытаний по запросу);

– снижение расходов на гарантийное обслуживание и рекламации до минимума;

– соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2024 по электромагнитной совместимости и устойчивости к воздействию повышенной температуры;

– формирование конкурентного преимущества перед производителями, применяющими статистический выборочный контроль.

Таким образом, система управления качеством на предприятии ООО «СигналПром» построена на принципе гибридной автоматизации: ручная высококвалифицированная сборка сочетается с полностью автоматизированным инструментальным тестированием и программно-аппаратной блокировкой выпуска брака. Данный подход соответствует направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и демонстрирует практическую реализацию принципов автоматизации на малом производственном предприятии радиоэлектронной отрасли.