## 3.2 Календарный план работ

Для наглядного представления последовательности, продолжительности и взаимной зависимости работ на инвестиционной фазе проекта применяется сетевое планирование, представленное в форме диаграммы Ганта. Календарный план охватывает период с момента принятия решения об инвестировании (1 сентября 2026 года) до начала операционной деятельности (1 января 2027 года) и включает ключевые вехи инвестиционной фазы.

Реализация проекта разбита на три последовательные стадии общей продолжительностью четыре месяца (16 недель).

Первая стадия — организационно-подготовительная (недели 1–4, сентябрь 2026). Данная стадия включает следующие мероприятия:

– регистрация юридического лица ООО «СигналПром» в ФНС России, постановка на учёт в качестве плательщика УСН 15%;

– подписание договора аренды помещения по адресу ул. Радиозаводская, д. 2 (142,5 м²);

– оформление кредитного договора МСП (2 000 000 рублей, 12% годовых, 36 месяцев);

– разработка конструкторской и технологической документации на комбинированный извещатель (принципиальная электрическая схема, сборочный чертёж, технические условия);

– проведение тендера на закупку основного технологического оборудования (стенд «СИ-ТДК», климатическая камера, паяльные станции);

– размещение заказа на изготовление пресс-формы для литья пластикового корпуса.

Вторая стадия — инвестиционная (недели 5–12, октябрь–ноябрь 2026). Наиболее капиталоёмкая и технически сложная стадия, состоящая из параллельно идущих процессов:

– ремонт и подготовка помещения: монтаж антистатических ESD-полов, контура заземления, приточно-вытяжной вентиляции, промышленного освещения (4 недели);

– закупка и доставка основного оборудования: стенд «СИ-ТДК», камера «Тепло-Влага ПРО КТВ 0/130-120», паяльные станции Quick 203H ESD, дымоуловители DUET, принтер Godex RT230 (6 недель, включая логистику);

– монтаж и пусконаладка технологического оборудования: установка стенда, подключение к электросети, калибровка измерительных каналов (2 недели);

– установка и настройка автоматизированных рабочих мест (АРМ) программатора: ПК, среда разработки MounRiver Studio, программатор WCH-LinkE, отладка процедуры прошивки микроконтроллера CH32V003 (1 неделя);

– закупка стартовой партии электронной компонентной базы (ЭКБ) и печатных плат с SMT-монтажом у ООО «Электроконнект» (3 недели на изготовление и доставку);

– получение первой партии пластиковых корпусов от контрактного литьевого производства (параллельно с изготовлением пресс-формы, общий срок 8 недель от заказа).

Третья стадия — предпусковая (недели 13–16, декабрь 2026). Критическая стадия, по завершении которой предприятие получает юридическое право на выпуск и реализацию продукции:

– найм и обучение производственного персонала: сборщики РЭА, техник ОТК (2 недели);

– сборка пробной партии извещателей (30–50 штук) для внутренней отработки технологического процесса и настройки алгоритмов MES-системы (1 неделя);

– подготовка и передача образцов продукции в аккредитованную испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний по ТР ЕАЭС 043/2017 (подача документов — 1 неделя, лабораторные испытания — 3–4 недели, с учётом наложения на декабрь–январь);

– получение сертификата соответствия и нанесение знака обращения продукции на рынке (ЕАС) — является обязательным условием начала коммерческой реализации.

[МЕСТО ДЛЯ ДИАГРАММЫ ГАНТА: Календарный план реализации инвестиционного проекта]

Рисунок 2 – Календарный план реализации инвестиционного проекта (диаграмма Ганта)

Таблица 10 – Календарный план реализации инвестиционного проекта

| № | Наименование этапа | Срок | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация ООО, оформление кредита | Сентябрь 2026 | 2 недели |
| 2 | Подписание договора аренды | Сентябрь 2026 | 1 неделя |
| 3 | Разработка КД и ТУ на извещатель | Сентябрь 2026 | 4 недели |
| 4 | Тендер и закупка оборудования | Сентябрь–Октябрь 2026 | 3 недели |
| 5 | Заказ пресс-формы корпуса | Сентябрь 2026 | 8 недель (до конца октября) |
| 6 | Ремонт помещения, ESD-зона | Октябрь 2026 | 4 недели |
| 7 | Поставка и монтаж оборудования | Октябрь–Ноябрь 2026 | 6 недель |
| 8 | Пусконаладка стенда «СИ-ТДК» | Ноябрь 2026 | 2 недели |
| 9 | Настройка АРМ программатора | Ноябрь 2026 | 1 неделя |
| 10 | Закупка стартовой партии ЭКБ и плат | Октябрь–Ноябрь 2026 | 3 недели |
| 11 | Найм и обучение персонала | Декабрь 2026 | 2 недели |
| 12 | Сборка пробной партии (50 шт.) | Декабрь 2026 | 1 неделя |
| 13 | Сертификация по ТР ЕАЭС 043/2017 | Декабрь 2026 – Январь 2027 | 4 недели |
| 14 | Запуск серийного производства | 1 января 2027 | — |

Таким образом, общая продолжительность инвестиционной фазы проекта составляет 4 месяца (с 1 сентября по 31 декабря 2026 года). Запуск серийного производства и начало операционной деятельности предприятия запланированы на 1 января 2027 года при условии успешного прохождения сертификационных испытаний. Критическим путём проекта является цепочка: заказ пресс-формы (8 недель) → получение корпусов → сборка пробной партии → подача на сертификацию. Любая задержка на данном пути прямо влияет на дату начала коммерческой реализации.